产品需求文档

Product Requirements Document

生产排程智能体搭建项目

制造企业智能化排程解决方案

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 创建日期 | 2026-06-23 |
| 文档状态 | 初稿 / Draft |
| 密级 | 内部 / 机密 |

# 目录

# 1. 项目概述

## 1.1 项目背景

当前制造企业面临多品种、小批量、短交期的生产环境，传统的人工排产方式已无法满足快速响应和资源优化的需求。生产排程涉及复杂的约束条件下（设备产能、工序顺序、物料齐套、人员技能等）进行多目标优化（准时交付、设备利用率、换线成本、最小库存等），人工排程效率低且难以兼顾全局最优。

本项目旨在搭建一套生产排程智能体，利用运筹优化算法与人工智能技术，以低代码/开源工具为核心，在1-2周内快速构建排程原型系统，验证优化效果后逐步迭代完善。

## 1.2 项目目标

本项目分为近期目标与远期愿景：

近期目标（1-2周原型）

- 搭建一个可运行的排程原型，涵盖工单导入、约束建模、排程计算、甘特图可视化四大核心能力

- 以10-20个工单、3-5台设备、3-5道工序的小规模数据集验证排程效果

- 排程质量不低于有经验的计划员人工排程水平，排程时间<5分钟（vs人工4-6小时）

远期愿景（迭代完善）

- 逐步纳入换线成本、模具约束、人员排班、物料齐套等更多约束条件

- 与ERP/MES/WMS系统集成，实现数据自动同步与动态排程

- 通过持续学习优化排程策略，逐步提升设备利用率、交期达成率等关键KPI

## 1.3 适用范围

本PRD适用于生产排程智能体的原型搭建阶段（Phase 1），后续正式产品化阶段需根据原型验证结果单独编写PRD。

# 2. 业务需求

## 2.1 排程业务全景

生产排程覆盖从工单接收、任务分解、资源分配到计划下发的完整流程，核心包括以下维度：

## 2.2 排程目标（优化目标）

排程优化支持多维目标组合，用户可根据实际场景配置权重：

- 准时交付最大化：最小化拖期/延期交付工单数

- 设备利用率最大化：最大化瓶颈设备使用效率，减少空闲等待

- 换线/切换成本最小化：聚合同类产品减少换模具/换线次数

- 在制品库存最小化：减少WIP积压，均衡产线负载

- 最小完工时间（Makespan）：最小化最后一道工序的完成时间

## 2.3 约束条件

系统需支持的核心约束条件：

- 设备产能约束：每个设备在同一时间只能加工一个任务，需考虑设备可用时长和班次

- 工序顺序约束：同一工单下的工序须按工艺路线规定的先后顺序执行

- 物料齐套约束：任务开工前所需原材料/半成品必须齐备

- 人员技能约束：特殊工序需指定具备相应技能的操作人员

- 交货期约束：工单须在客户要求交期内完成

- 优先级约束：紧急插单/重点客户工单优先排产

## 2.4 基础数据需求

排程运行需要以下三类基础数据：

工单数据（生产任务）

- 工单号、产品编码、生产数量、计划开工日/交货日、优先级、是否可拆分

工艺数据（产品BOM与路线）

- 每道工序的标准加工时间、适用设备/工装、前后序关系、所需工种/技能等级

资源数据（设备与人员）

- 设备清单：设备编码、工作日历/班次、计划维护时段、加工能力限制

- 人员/班组：人员技能矩阵、出勤日历、可操作设备范围

## 2.5 输出物

排程智能体应输出以下交付物：

- 生产排程计划表：每个工单每道工序的开始/结束时间、分配设备、指派人员

- 甘特图：以可视化方式展示工序在设备时间轴上的排布

- 资源负荷图：各设备/人员的利用率曲线，识别瓶颈资源

- 异常预警报告：物料短缺、交期风险、设备超负荷等异常及时预警

- KPI对比报告：排程方案 vs 人工排程的关键指标对比

# 3. 功能需求

## 3.1 功能架构总览

原型阶段聚焦四大核心功能模块：

### 3.1.1 数据导入模块 (M1)

通过Excel模板导入工单、工艺、设备三类基础数据。

- 支持.xlsx格式，提供标准模板下载

- 自动校验数据完整性：必填字段检查、日期格式校验、引用完整性校验

- 异常数据行高亮提示并返回错误说明

- 小规模演示数据：10-20工单、3-5设备、3-5工序

### 3.1.2 排程计算模块 (M2)

核心排程引擎，支持约束建模与多目标优化求解。

- 约束建模：将设备产能、工序顺序、交货期等业务约束转化为数学约束

- 目标函数：支持多目标加权组合（准时交付权重、设备利用率权重等）

- 求解器调用：集成OR-Tools CP-SAT求解器，支持限时求解（默认300s）

- 排程策略：先到先得（FCFS）、最早交期优先（EDD）、优化求解（Optimal）三种模式

- 结果输出：每道工序的起止时间、分配设备、产出结构化排程计划

### 3.1.3 可视化展示模块 (M3)

以甘特图和仪表盘形式展示排程结果。

- 设备甘特图：横轴为时间，纵轴为设备，每道工序显示为色块并标注工单号

- 交期达成率统计：按时完成/延迟/提前完成的工单比例

- 设备利用率仪表盘：各设备负荷率百分比及瓶颈标识

- 支持交互操作：缩放时间轴、筛选工单/设备、悬停查看详情

### 3.1.4 人机协同调整模块 (M4)

支持计划员对排程结果进行人工微调与What-if分析。

- 拖拽调整：甘特图上拖拽工序调整时间和设备

- 人工锁定：锁定特定工单/工序，重新排程时保持不变

- What-if分析：模拟插单、设备故障等场景，评估对整体排程的影响

- 方案对比：并行展示[原方案]与[调整后方案]的KPI差异

# 4. 技术方案

## 4.1 技术选型路线对比

原型阶段提供三条技术选型路线，适用于不同团队条件和需求场景：

| 路线 | 方案说明 | 推荐场景 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 低代码/商业APS平台（如JVS-APS、腾讯云MES排程模块等），通过配置而非编码实现排程，内置APS算法，可视化页面搭建，支持ERP/MES对接 | 小微企业，无专职开发团队，追求快速上线 | 1-3天配置 |
| B | Python + OR-Tools + Streamlit。以OR-Tools CP-SAT求解器为排程引擎，Streamlit搭建Web交互界面，完全自主可控 | 有技术团队，需要自主可控和可扩展性 | 1周原型 |
| C | 大模型（GPT/通义千问等）+ 低代码工具联动。大模型理解自然语言调度需求生成排程方案，对话式交互追问优化 | 探索型项目，希望验证AI+排程可行性 | 3-5天 |

## 4.2 推荐路线：路线B Python + OR-Tools

综合考虑可控性、可扩展性和实用性，推荐采用路线B作为主路线，理由如下：

- 开源可控：Python生态成熟，OR-Tools为Google开源求解器，无商业授权风险

- 扩展性强：可逐步加入自定义约束、启发式算法、强化学习等高级能力

- 开发效率高：Streamlit提供开箱即用的Web组件，数行代码即可构建交互界面

- 社区活跃：OR-Tools文档完善，CP-SAT在排程/调度领域有大量参考案例

## 4.3 技术栈详细说明（路线B）

核心依赖：

- Python 3.10+：主开发语言

- OR-Tools 9.x (CP-SAT Solver)：约束规划求解器，负责排程建模与求解

- Streamlit：Web前端框架，构建排程交互界面与可视化

- Pandas：数据处理与Excel读写

- Plotly：甘特图、仪表盘等交互式图表

- Pydantic：数据模型校验与配置管理

## 4.4 系统架构（四层架构）

系统采用四层分层架构，各层职责清晰、接口明确：

| 架构层次 | 功能职责 | 关键组件 |
| --- | --- | --- |
| 数据层 | 采集工单/工艺/设备/物料数据，完成数据清洗与结构化准备 | Excel导入模块、Pandas ETL管道、数据校验引擎 |
| 算法层 | 排程建模引擎+大模型辅助推理。将业务约束转化为数学模型，调用求解器计算最优排程方案 | OR-Tools CP-SAT、约束建模器、目标函数配置、大模型NLP接口（路线C） |
| 交互层 | 甘特图可视化、交互式仪表盘、人工调整界面 | Streamlit Web UI、Plotly图表、拖拽交互组件 |
| 执行层 | 排程结果下发至MES/ERP执行，实时采集设备状态反馈 | API网关、MES/ERP/WMS集成接口、Webhook通知 |

## 4.5 排程算法方案

根据问题规模和实时性需求，分层选用不同算法：

| 算法类型 | 原理 | 适用场景 | 工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 约束规划 (CP) | 将排程问题建模为约束满足问题，利用约束传播+搜索求解 | 中小规模（<100工单），多约束离散排程 | OR-Tools CP-SAT |
| 启发式/元启发式 | 遗传算法 (GA)、模拟退火 (SA) 等进化算法逼近近似最优解 | 大规模问题（>500工单），精度要求可放宽 | optuna / 自研 |
| 强化学习 (RL) | 训练智能体在动态环境中学习排程策略，适应频繁插单/异常场景 | 动态排程、高频插单、异常自适应 | Custom RL Env + PPO |

# 5. 实施计划

## 5.1 总体排期

| 阶段 | 任务 | 详细内容 | 工期 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 数据准备 | 梳理排程痛点，确定优化目标与约束条件，以Excel模板整理10-20工单、3-5设备、3-5工序的基础数据集 | Day 1-2 | 数据集就绪 |
| P2 | 技术选型 | 评估路线A/B/C，确定技术栈，搭建开发环境，验证所选工具对数据集的建模可行性 | Day 3 | 技术栈确定 |
| P3 | 原型开发与验证 | 开发排程引擎+可视化界面，运行排程计算，输出甘特图与KPI报告，与人工排程做对比验证 | Day 4-7 | 原型Demo可演示 |
| P4 | 优化与集成 | 加入换线成本、模具约束、人员排班等高级约束，对接ERP/MES系统，实现动态排程与异常自动重排 | Week 2+ | 与系统集成试点 |

## 5.2 详细行动计划（原型阶段）

### Week 1 每日任务

| 时间 | 任务 | 产出 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 排程痛点调研，确定优化目标优先级，明确核心约束边界 | 业务需求调研纪要，约束清单 | 目标不聚焦导致建模发散 |
| Day 2 | Excel模板准备：工单表、工艺表、设备表，小规模数据集录入与校验 | 标准数据模板（x3），样例数据集 | 数据质量不够影响求解 |
| Day 3 | 技术选型决策，搭建Python+OR-Tools+Streamlit开发环境，跑通Demo pipeline | 环境安装完毕，Hello World排程demo运行 | 环境配置问题拖延进度 |
| Day 4-5 | 开发排程引擎：约束建模（设备产能、工序顺序）、目标函数配置、CP-SAT求解；开发Streamlit界面：甘特图+仪表盘 | 可运行的排程功能（M1+M2+M3） | 求解时间超预期需限时 |
| Day 6-7 | 运行场景测试，与人工排程对比KPI，收集反馈修正。试点范围：1条产线/3-5设备 | 验证报告：排程效率对比、KPI改善数据 | 人工排程数据难以量化对比 |

### Week 2 迭代任务

- 接入ERP/MES系统数据（API或Excel同步），减少手工数据录入

- 支持动态排程：设备状态实时采集、异常自动触发重排

- 扩展约束支持：换线成本矩阵、模具寿命限制、人员排班约束

- What-if分析功能：插单模拟、设备故障影响评估

- KPI持续追踪看板：按期交付率、设备OEE趋势

# 6. 非功能需求

| 维度 | 需求描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 求解时间可控，中小规模（<100工单）求解时间不超过5分钟；大规模采用启发式算法可适当放宽 | 20工单场景求解 <3分钟 |
| 可用性 | 界面操作简洁，计划员无需编程背景即可使用。主要操作步骤不超过3次点击 | 计划员独立完成[导入-排程-查看]全流程 |
| 可扩展性 | 约束和算法模块可插拔，新增约束类型无需修改核心引擎 | 新增约束条件 <2小时开发 |
| 兼容性 | 支持Windows/Mac主流浏览器（Chrome/Edge）；输出结果可导出Excel | 三端浏览器测试通过 |
| 数据安全 | 排程数据本地存储，支持导出备份。与外部系统对接仅通过只读API或加密传输 | 数据泄露风险评估通过 |

# 7. 风险评估与应对

| 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据质量不足（缺失/错误/不一致） | 高 | 高 | 投入数据清洗人力，建立数据校验规则，先以人工整理的小规模数据集验证 |
| 排程结果不被计划员认可 | 中 | 高 | 前期让计划员参与约束和目标定义；提供人机协同调整界面；以KPI数据说话 |
| 求解时间随规模指数增长 | 中 | 中 | 设定求解超时上限；先以启发式算法快速生成初始解，再迭代优化 |
| 过度追求完美导致永远不开始 | 中 | 高 | 坚守'最小可行目标'原则，先交付原型验证，后续迭代完善 |

# 8. 成功标准与验收

## 8.1 原型阶段验收标准

- 完成数据导入、排程计算、甘特图可视化三大核心功能的端到端跑通

- 在20工单/5设备/5工序测试集上，排程求解时间≤5分钟

- 排程方案在设备利用率和交期达成率两个核心KPI上不劣于人工排程

- 计划员能独立完成[导入Excel - 点击排程 - 查看甘特图 - 导出结果]的完整操作流程

## 8.2 后续阶段考核指标

- 排程效率：人工排程耗时（4-6小时）→ 系统排程（<5分钟），效率提升>95%

- 设备利用率：提升5-10个百分点（基于实际产线历史数据对比）

- 交期达成率：提升至95%以上

- 计划员满意度：调研评分≥4.0分（5分制）

# 9. 附录

## 9.1 关键原则（来自搭建思路文档）

以下原则贯穿整个搭建过程中：

- 不要一开始追求全覆盖/全自动，先单点试点验证再推广

- 数据质量是关键——统一编码、校验规则、时序准确性决定排程质量上限

- 人机协同是正确姿势——系统生成排程方案，计划员做最终决策与异常处理

- 从最小目标开始——先验证排程效率提升，逐步优化设备利用率和换线成本

## 9.2 数据模板结构（参考）

表A：工单表 (orders.xlsx)

| 工单号 | 产品编码 | 数量 | 计划开工日 | 交货日期 | 优先级 | 是否可拆分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WO-001 | PRD-A | 100 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 高 | 否 |

表B：工艺路线表 (routing.xlsx)

| 产品编码 | 工序号 | 工序名称 | 标准工时(min) | 适用设备 | 前置工序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRD-A | 10 | 下料 | 15 | M01, M02 | - |
| PRD-A | 20 | 车削 | 30 | M03 | 10 |
| PRD-A | 30 | 检验 | 10 | M04 | 20 |

表C：设备表 (machines.xlsx)

| 设备编码 | 设备名称 | 日可用工时(h) | 班次 | 日产能 | 计划维护 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 数控冲床A | 16 | 白/晚 | 400 | 2026-07-01 | 运行中 |
| M02 | 数控冲床B | 16 | 白/晚 | 400 | - | 空闲 |

## 9.3 参考资源

- OR-Tools CP-SAT 官方文档: https://developers.google.com/optimization

- Streamlit 官方文档: https://docs.streamlit.io

- Plotly Gantt Chart: https://plotly.com/python/gantt/

- 原始文档: 生产排程智能体搭建思路.docx